## 210108
ui프로젝트 1차 회의록
2021.01.08.
1. 홈페이지 컨셉
주제 | 국악 페스티벌
전통예술(+현대적인 감각)
컬러 | 베이스-오방색(톤 다운) + 회색(검은색 사용할 곳에)
기존 오방색(청색, 흰색, 적색, 흑색, 황색)
적용 컬러(빨강, 노랑, 초록, 파랑, 회색)
폰트 | 구글 노토체
제주 명조체
소스참조 | 국립무용단, 이날치, 향연, 색동,
(사진, 동영상, 텍스트) | 사물놀이 등 그 외 국악 공연
모델참조 | https://pin.it/3bmaWv1
(기능, 디자인, 배치) | http://www.dfy.co.kr/seoul/
https://moooi.com/en/?ref=land-book.com
https://www.crystals.com/?ref=land-book.com
https://lanbelle.com/
2. 전체 페이지 구성
메인 | 페스티벌 소개 | 보라
아티스트 소개 | +페스티벌 구성, 타임테이블, 장소 등 | 연정
미니게임 | 게임->코인획득 | 현아
굿즈 페이지 | 국립중앙박물관(굿즈) | 순근
신청 및 티켓구매 | ->인터파크에 연동
contact us | 팀원 소개 + 소감
3. 프로젝트 일정
일시 | 내용
2021-01-09 | 개인페이지 구성 (9시 미팅)
2021-01-10 | 개인페이지 진행
2021-01-11 | 개인페이지 완성 + 전체 취합
2021-01-12 | 4번, 5번 페이지 진행 + 전체 수정
2021-01-13 | 최종완성본
2021-01-14 | 발표준비 및 최종정리(끝)
2021-01-15 | 프로젝트 발표

## 210109
ui프로젝트 2차 회의록
2021.01.09.
1. 폰트 및 컬러칩 결정
폰트 | <head>영역 | <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+KR:wght@100;300;400;500;700;900&family=Noto+Serif+KR:wght@200;300;400;500;600;700;900&display=swap" rel="stylesheet"> | Noto+Sans Noto+Serif
| <style>영역 | body{ font-family:'Noto Sans KR', sans-serif, 'Noto Serif KR', serif; }
컬러 | 기본컬러 | 오방색 베이스에 자유롭게 사용
| 폰트컬러 | #333333(#333)
2. 네비게이션바 통일(소스)
네이게이션 | <style>영역 | nav{ position:fixed; top:400px; left:-200px; transform:rotate(-90deg); -webkit-transform:rotate(-90deg); -moz-transform:rotate(-90deg); -o-transform:rotate(-90deg); -ms-transform:rotate(-90deg); } nav ul{ } nav ul li{ display:inline-block; float:left; margin:20px; color:#fff; font-weight:100; } | transform을 할 때 webkit을 써야 크롬, 사파리에서 해당 기능 사용 가능
| <body>영역 | <nav> <ul> <li>제작자 소감</li> <li>콜라보 굿즈</li> <li>미니게임</li> <li>예매</li> <li>현대국악 예술전</li> </ul> </nav>
참고자료 | https://opentutorials.org/course/2418/13684 |  | 생활코딩
3. 다음 프로젝트 일정
일시 |  | 내용
44206 |  | 개인페이지 진행상황 확인 및 수정

## 참조
웹 관련 사이트
기능 구현 소스
1 | web's | https://wsss.tistory.com/
디자인, 레이아웃 등 참고용 사이트
2 | 디파이 | http://www.dfy.co.kr/seoul/
3 | Berk(1) | http://jellydemos.com/html/berk/slidertext.html
4 | Berk(2) | http://jellydemos.com/html/berk/slider-revolution.html
5 | 패션 | https://dribbble.com/shots/12108232--l-gante-home-hero-slider
6 | Live preview | https://themeforest.net/item/graphitona-photographer-multipage-html-template/26
7 | Live preview | https://themeforest.net/item/graphitona-photographer-multipage-html-template/26367119
8 | nicepage | https://nicepage.com/ht/18604/future-travel-experience-html-template
9 | 마루기획 | http://www.marooentertainment.com/artist_view.php?pk=4
10 | spigenkorea | http://spigenkorea.co.kr/#page4
11 | 한솔제지 | http://www.newriver.co.kr/#!/
12 | handsome | https://handsome.is/?ref=land-book.com
13 | moooi | https://moooi.com/en/?ref=land-book.com
14 | hum | https://hum.colgate.com/?ref=land-book.com
15 | crystals | https://www.crystals.com/?ref=land-book.com
16 | petal | https://www.petalcard.com/?ref=land-book.com
17 | luckyfolks | https://www.luckyfolks.fr/
18 | weareimpero | https://www.weareimpero.com/
19 | indicius | https://www.indicius.com/
20 | missioonmedia | https://www.missionmedia.com/
웹 모음 사이트
21 | DBCUT | https://www.dbcut.com/bbs/index.php
22 | awwwards | https://www.awwwards.com/
23 | GD WEB | www.gdweb.co.kr
24 | 핀터레스트 | www.pinterest.co.kr
25 | Behance | www.behance.net
26 | dribbble | www.dribbble.com
27 | CSS Design Awards | www.cssdesignawards.com

## color swatch
적 | ec8c7f
d6432f
b92814
99382b
6f3229
황 | 6f3229
eca720
9e6903
f3ece4
녹 | acccae | eeeeee
| 4b964f | 444444
| 395e3b | 333333
벽 | bfced7
3b81ad
618093
385161
자 | 9e6eb5
714187
4a3156
홍 | a94679
8f285e
5c2d45

## 이미지소스파일
아티스트 | 종류 | 참고 사이트
오방색 |  | https://i.pinimg.com/564x/ef/3a/10/ef3a10e55a6649934bd7947d7736e16a.jpg
https://i.pinimg.com/564x/a7/e2/6a/a7e26ab733a4e7562864ff3d685659bb.jpg
https://i.pinimg.com/564x/74/3c/5b/743c5be143f77ce8de5050035fc594fb.jpg
향연 | 사진 | https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=15898984&memberNo=37451778
https://post-phinf.pstatic.net/MjAxODA1MjVfMTM4/MDAxNTI3MjM1ODc0Nzcy.DooPLI9yAbDsYQpj1SOl-0LB1t2k1YvsmgHd180kLdsg.z5iWvyypEY_ICAOthPLnYxsW_DJK9HGUWjdyJNY_hN0g.JPEG/2017.12-%ED%96%A5%EC%97%B0_01.jpg?type=w1200
이날치 |  | https://cdn.imweb.me/thumbnail/20200605/aca41356936a9.jpg
앰비규어스 |  | https://cdn.imweb.me/thumbnail/20200407/9862fd452586d.jpg
이날치,앰비 |  | https://blog.kakaocdn.net/dn/dF3GKT/btqLepfTPzN/XQVBOPYGtO2iJKSKKM9ce0/img.jpg
두번쨰달 김준수 |  | http://res.heraldm.com/content/image/2016/08/06/20160806000099_0.jpg
송소희 |  | http://bntnews.hankyung.com/bntdata/images/photo/201811/3bf9e32c84f241d79788d960c777a42c.jpg
이희문컴퍼니 |  | http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/640/427/imgdb/original/2020/0614/20200614501743.jpg
서도밴드 |  | https://search.pstatic.net/common?type=o&size=225x150&quality=100&direct=true&src=http%3A%2F%2Fsstatic.naver.net%2Fpeople%2FportraitGroup%2F202011%2F20201103205745709.jpg
악단광칠 |  | http://www.kgmaeil.net/news/photo/201911/224798_35510_1618.jpg
종묘제례약 |  | https://file.mk.co.kr/meet/neds/2019/12/image_readtop_2019_1035438_15760246414009315.jpg
춘향 |  | http://res.heraldm.com/content/image/2020/02/07/20200207000004_0.jpg
상자루 | 사진, 인터뷰 | http://www.khan.co.kr/allthatart/art_view.html?art_id=201910080945011
상자루 | 영상 | https://www.youtube.com/watch?v=0mCQxNXT8A4
신박서클 | 사진, 인터뷰 | https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=19184042&memberNo=22399516
구역 | 사진명 | 소스파일
header | 향연-메인 | https://post-phinf.pstatic.net/MjAxODA1MzFfMTIw/MDAxNTI3NzQ3MDcxMTUw.PumEDYhKaTXUntVPmFqxxgB051RjDWukCMGaSv7yHKwg.HFqfDsiuCrWrlNw20G_n14RZfAeWm-TyHvqQCNXgZWog.JPEG/%EA%B5%AD%EB%A6%BD%EB%AC%B4%EC%9A%A9%EB%8B%A8_%ED%96%A5%EC%97%B0_%2812%29_%EC%8B%A0%ED%83%9C%ED%8F%89%EB%AC%B4.jpg